## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Botteau Mathis |  |  | Projet: | Install In Nutshell
| Temps total: | 0 jours 7 heurs 15 minutes |  |  | Date: | 28.11.2024 au 05.12.2024
|  | 300 | 135 | 435
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
48 | 2024-11-28 |  | 15 | Meeting | Disscussion avec Mathis quant au projet a faire et les exigences de celui-ci
|  | 2 | 0 | Analyse | Création des users Storie et technical storie pour le projet (Installation Teams, Installation VisualStuioCode, Ajout au groupe docker, Message d'erreur, Message de validation, Test unitaires) |  | Analyse | 1 | 0
49 | 2024-12-05 |  | 30 | Développement | Mise en place des tests unitaire |  | Développement | 2 | 5
49 | 2024-12-05 | 1 |  | Développement | Mise en place de l'installation de docker + ajout dans le groupe docker-user si déjà installé | Problème survennue quant a la manière de vérifier si docker est déjà installer, tentative de vérifier si l'installer de docker est présent sur le pc mais cela prenait trop de temps | Test | 3 | 10
49 | 2024-12-05 | 1 | 30 | Documentation | Rédaction rapport de projet |  | Documentation | 4 | 15
49 | 2024-12-05 |  | 30 | Développement | Mise en place de test unitaire |  | Meeting | 5 | 20
49 | 2024-12-05 | 1 | 30 | Documentation | Ecriture de la partie développement et conclusion du rapport |  | Présentation | 6 | 25
[7 empty] | Design | 7 | 30
[7 empty] | Autre | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
120 | 0 | Analyse | 0.083333
60 | 60 | Développement | 0.083333
0 | 0 | Test | 0
120 | 60 | Documentation | 0.125
0 | 15 | Meeting | 0.010417
0 | 0 | Présentation | 0
| 0 | Design | 0
| 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.30208